Додаток

до наказу управління освіти, культури, молоді та спорту

від 12.03.2025 №_____

ПЛАН ЗАХОДІВ

#### впровадження нового Закону України «Про дошкільну освіту» у закладах дошкільної освіти

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ознайомити педагогічні колективи закладів дошкільної освіти із текстом нового Закону України «Про дошкільну освіту» | Березень | #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С., Директори ЗДО | Педагогічні колекти ознайомлені з новим Законом України «Про дошкільну освіту» |
|  | Створити територіальну динамічну групу для моніторингу надходжень рекомендацій Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної (військової) адміністрації, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» тощо. | До 14.03.2025 | #### Калабуліна Г., Гаврилюк С. | Оперативне реагування на нові рекомендації, листи та роз’яснення Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної (військової) адміністрації, КНЗ КОР «КОІПОПК» |
|  | Розробити План заходів щодо впровадження нового Закону України «Організаційно-методичне забезпечення», «Робота з педагогічним колективом», «Робота з батьками», «Освітнє середовище та матеріально-технічна база», «Моніторинг впровадження Закону України «Про дошкільну освіту» Про дошкільну освіту» за напрямками | До 14.03.2025 | #### Директори ЗДО | Чіткий план дій, визначено відповідальних осіб, розподілено завдання між педагогами |
|  | Привести у відповідність до вимог нового Закону України «Про дошкільну освіту» установчі документи закладів дошкільної освіти | Упродовж березня-травня | #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С., #### Директори ЗДО | Оновлення документів відповідно до вимог нового законодавства |
|  | Затвердити Колективні договори відповідно до нового законодавства | До 17.04.2025 | #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С., #### Директори ЗДО | Оновлення документів відповідно до вимог нового законодавства |
|  | Скоригувати стратегії розвитку закладів дошкільної освіти, освітні програми, річні плани роботи | Упродовж березня-травня | #### Директори ЗДО | Оновлення документів відповідно до вимог нового законодавства |
|  | Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2025 № 407 | До 17.04.2025 | #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С., #### Директори ЗДО | Оновлення документів відповідно до вимог нового законодавства |
|  | Затвердити комплексний план заходів щодо зміцнення здоров’я дітей | До 17.04.2025 | #### Директори ЗДО | Збереження та зміцнення здоров’я дітей |
|  | Провести засідання тарифікаційної комісії управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради. Взяти участь директорам та головним бухгалтерам ЗДО | За окремим графіком | #### Лахтадир Л., #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С., Сугак А. Директори ЗДО | Визначення оплати праці працівників закладів дошкільної освіти відповідно до вимог нового закону |
|  | Взяти участь у вебінарах з теми «Опановуємо й упроваджуємо новий Закон України «Про дошкільну освіту» | Упродовж березня-серпня 2025 | #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С., Директори ЗДО | Забезпечення єдиного підходу до адаптації освітнього процесу |
|  | Провести семінари-практикуми, методичні консультації для педагогічних колективів ЗДО щодо змін у освітньому процесі | Упродовж березня-серпня 2025 | #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С., Директори ЗДО | Забезпечення єдиного підходу до адаптації освітнього процесу |
|  | Створити на сайті управління освіти, культури, молоді та спорту сторінку з метою розміщення інформаційних матеріалів «Новий Закон про дошкільну освіту»: опановуємо й упроваджуємо зміни» | До 17.03.2025 | #### Калабуліна Г., Гаврилюк С. | Оприлюднення інформаційних матеріалів щодо впровадження нового Закону України «Про дошкільну освіту» |
|  | Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість функціонування ЗДО | Постійно | #### Калабуліна Г., #### Гаврилюк С. #### Директори ЗДО | Виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» |